## Nhiệm vụ chậm
PHỤ LỤC II. DANH SÁCH CÁC NHIỆM VỤ CHƯA HOÀN THÀNH QUÁ HẠN (Theo thống kê trên Hệ thống thông tin giám sát, đánh giá việc thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW (nq57.vn) Tính đến hết ngày 03/7/2025)
STT | Nhiệm vụ cụ thể | Văn bản giao nhiệm vụ | Cơ quan chủ trì thực hiện | Thời hạn hoàn thành | Trạng thái thực hiện | Đơn vị chưa hoàn thành
I. NHIỆM VỤ THEO NGHỊ QUYẾT SỐ 71/NQ-CP
I.1 Nhóm I - NÂNG CAO NHẬN THỨC, ĐỘT PHÁ VỀ ĐỔI MỚI TƯ DUY, XÁC ĐỊNH QUYẾT TÂM CHÍNH TRỊ MẠNH MẼ, QUYẾT LIỆT LÃNH ĐẠO, CHỈ ĐẠO, TẠO XUNG LỰC MỚI, KHÍ THẾ MỚI TRONG TOÀN XÃ HỘI VỀ PHÁT TRIỂN KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ, ĐỔI MỚI SÁNG TẠO VÀ CHUYỂN ĐỔI SỐ QUỐC GIA (1 nhiệm vụ)
1 | Hoàn thành xây dựng, cập nhật điều chỉnh kế hoạch hành động triển khai Chương trình hành động của Chính phủ | Nghị quyết số 71/NQ-CP | Các bộ, ngành, địa phương | 31/3/2025 | Đang tiến hành quá hạn (38/48) | Bộ Y tế,Cần Thơ,Cao Bằng,Đồng Nai,Đồng Tháp,Quảng Trị,Tuyên Quang,Thành phố Huế,Thanh Hóa,Bộ Ngoại giao
I.2 Nhóm II - KHẨN TRƯƠNG, QUYẾT LIỆT HOÀN THIỆN THỂ CHẾ; XOÁ BỎ MỌI TƯ TƯỞNG, QUAN NIỆM, RÀO CẢN ĐANG CẢN TRỞ SỰ PHÁT TRIỂN; ĐƯA THỂ CHẾ THÀNH MỘT LỢI THẾ CẠNH TRANH TRONG PHÁT TRIỂN KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ, ĐỔI MỚI SÁNG TẠO VÀ CHUYỂN ĐỔI SỐ (9 nhiệm vụ)
2 | Nghiên cứu, đề xuất cấp có thẩm quyền ban hành chính sách giao cho doanh nghiệp trong nước nghiên cứu, ứng dụng khoa học, công nghệ tham gia thực hiện đối với những dự án trọng điểm quốc gia | Nghị quyết số 71/NQ-CP | Bộ Khoa học và Công nghệ | 30/6/2025 | Đang tiến hành quá hạn (0/1) | Bộ Khoa học và Công nghệ
3 | Nghiên cứu, phát triển hệ thống các trung tâm nghiên cứu, thử nghiệm, các phòng thí nghiệm trọng điểm quốc gia, tập trung cho công nghệ chiến lược và có cơ chế chính sách hỗ trợ, khuyến khích các cá nhân, tổ chức triển khai hoạt động này | Nghị quyết số 71/NQ-CP | Bộ Khoa học và Công nghệ | 30/6/2025 | Đang tiến hành quá hạn (0/1) | Bộ Khoa học và Công nghệ
4 | Xây dựng Nghị định quy định về việc thành lập, tổ chức hoạt động của các quỹ đầu tư mạo hiểm cho khởi nghiệp sáng tạo, ươm tạo công nghệ và chuyển đổi số | Nghị quyết số 71/NQ-CP | Bộ Khoa học và Công nghệ | 30/6/2025 | Đang tiến hành quá hạn (0/1) | Bộ Khoa học và Công nghệ
5 | Rà soát các quy định pháp luật để tháo gỡ kịp thời các điểm nghẽn phục vụ hoạt động phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số | Nghị quyết số 71/NQ-CP | Các bộ, ngành | 30/6/2025 | Đang tiến hành quá hạn (8/14) | Bộ Dân tộc và Tôn giáo,Bộ Giáo dục và Đào tạo,Bộ Ngoại giao,Bộ Nông nghiệp và Môi trường,Bộ Tài chính,Bộ Y tế
6 | Xây dựng các Luật sửa đổi, bổ sung các Luật: (1) Luật Ngân sách nhà nước; (2) Luật Quản lý và đầu tư vốn nhà nước tại doanh nghiệp; (3) Luật Doanh nghiệp; (4) Luật Quản lý thuế. | Nghị quyết số 71/NQ-CP | Bộ Tài chính | 31/5/2025 | Đang tiến hành quá hạn (0/1) | Bộ Tài chính
7 | Xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung 07 Luật (Luật Đấu thầu; Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư; Luật Hải quan; Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu; Luật Đầu tư; Luật Đầu tư công; Luật Quản lý, sử dụng tài sản công). | Nghị quyết số 71/NQ-CP | Bộ Tài chính | 31/5/2025 | Đang tiến hành quá hạn (0/1) | Bộ Tài chính
8 | Xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Thuế xuất khẩu, nhập khẩu để thúc đẩy doanh nghiệp đầu tư cho khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và đào tạo nhân lực; thu hút cá nhân hoạt động khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. | Nghị quyết số 71/NQ-CP (sửa đổi Nghị quyết 03/NQ-CP) | Bộ Tài chính | 31/5/2025 | Đang tiến hành quá hạn (0/1) | Bộ Tài chính
9 | Xây dựng Luật Nhà giáo trong đó quy định quyền của nhà giáo được nghiên cứu khoa học và chuyển giao sản phẩm nghiên cứu khoa học; được tham gia quản lý, điều hành doanh nghiệp do cơ sở giáo dục đại học thành lập, hoạt động trong lĩnh vực phát triển khoa học, ứng dụng và chuyển giao công nghệ | Nghị quyết số 71/NQ-CP (sửa đổi Nghị quyết 03/NQ-CP); Phiên họp lần 2 của BCĐTW | Bộ Giáo dục và Đào tạo | 30/6/2025 | Đang tiến hành quá hạn (0/1) | Bộ Giáo dục và Đào tạo
10 | Sửa đổi một số quy định trong Luật Ngân sách nhà nước để có quy định riêng cho phù hợp với đặc thù và thông lệ quốc tế trong lập dự toán, quyết toán, tài trợ và sử dụng ngân sách nhà nước thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ | Nghị quyết số 71/NQ-CP (sửa đổi Nghị quyết 03/NQ-CP); Phiên họp lần 2 của BCĐTW | Bộ Tài chính | 31/5/2025 | Đang tiến hành quá hạn (0/1) | Bộ Tài chính
I.3 Nhóm III - TĂNG CƯỜNG ĐẦU TƯ, HOÀN THIỆN HẠ TẦNG CHO KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ, ĐỔI MỚI SÁNG TẠO VÀ CHUYỂN ĐỔI SỐ QUỐC GIA (7 nhiệm vụ)
11 | Tham mưu Chính phủ thành lập Ủy ban dữ liệu quốc gia | Nghị quyết số 71/NQ-CP | Bộ Công an | 31/3/2025 | Đang tiến hành quá hạn (0/1) | Bộ Công an
12 | Xây dựng quy định cơ chế đặc thù về đầu tư, đầu tư công, mua sắm công các sản phẩm, dịch vụ số để đẩy nhanh chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2025-2030. | Nghị quyết số 71/NQ-CP | Bộ Tài chính | 31/5/2025 | Đang tiến hành quá hạn (0/1) | Bộ Tài chính
13 | Nâng cấp, hoàn thiện hạ tầng công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu tại văn bản số 1552/BTTTT-TTH và 708/BTTTT-CATTT; hoàn thành kết nối giữa Hệ thống thông tin giải quyết TTHC cấp bộ, cấp tỉnh với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư phục vụ giải quyết thủ tục hành chính, dịch vụ công theo Nghị định số 107/2021/NĐ-CP của Chính phủ | Nghị quyết số 71/NQ-CP | Các bộ, ngành, địa phương | 31/5/2025 | Đang tiến hành quá hạn (33/48) | Bộ Nông nghiệp và Môi trường,Bộ Tài chính,Bộ Tư pháp,Bộ Y tế,Đồng Nai,Hà Tĩnh,Bắc Ninh,Tuyên Quang,Thành phố Huế,Thanh Hóa,Quảng Trị,Ninh Bình,Nghệ An,Bộ Dân tộc và Tôn giáo,Bộ Giáo dục và Đào tạo
14 | Rà soát, cập nhật Chiến lược dữ liệu quốc gia | Nghị quyết số 71/NQ-CP | Bộ Khoa học và Công nghệ | 30/6/2025 | Đang tiến hành quá hạn (0/1) | Bộ Khoa học và Công nghệ
15 | Đề án chuyển các cơ sở giáo dục đại học đào tạo đa ngành, đa lĩnh vực về Bộ Giáo dục và Đào tạo quản lý | Nghị quyết số 71/NQ-CP | Bộ Giáo dục và Đào tạo | 30/6/2025 | Đang tiến hành quá hạn (0/1) | Bộ Giáo dục và Đào tạo
16 | Nghiên cứu xu thế chung, kinh nghiệm của một số quốc gia về đất hiếm để nhận định đánh giá cụ thể và định hướng phát triển của Việt Nam; đánh giá trữ lượng, tiềm năng đất hiếm và có kế hoạch bảo đảm khai thác, sử dụng hiệu quả phục vụ phát triển kinh tế, xã hội; Quản lý chặt chẽ, khai thác, sử dụng có hiệu quả các nguồn tài nguyên khoáng sản của đất nước, nhất là đất hiếm để phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo | Nghị quyết số 71/NQ-CP (sửa đổi Nghị quyết 03/NQ-CP); Phiên họp lần 2 của BCĐTW | Bộ Nông nghiệp và Môi trường | 30/6/2025 | Đang tiến hành quá hạn (0/1) | Bộ Nông nghiệp và Môi trường
17 | Hoàn thành, đưa Trung tâm dữ liệu quốc gia vào vận hành | Nghị quyết số 71/NQ-CP (sửa đổi Nghị quyết 03/NQ-CP); Phiên họp lần 2 của BCĐTW | Bộ Công an | 30/6/2025 | Đang tiến hành quá hạn (0/1) | Bộ Công an
I.4 Nhóm V - ĐẨY MẠNH CHUYỂN ĐỔI SỐ, ỨNG DỤNG KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ, ĐỔI MỚI SÁNG TẠO TRONG HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC CƠ QUAN TRONG HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ; NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN TRỊ QUỐC GIA, HIỆU LỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC TRÊN CÁC LĨNH VỰC, BẢO ĐẢM QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH (6 nhiệm vụ)
18 | Xây dựng cơ chế cho phép sử dụng ngân sách nhà nước để đầu tư xây dựng nền tảng số có quy mô quốc gia, vùng và được sử dụng chung cho nhiều cơ quan, tổ chức |  | Bộ Tài chính | 31/3/2025 | Đang tiến hành quá hạn (0/1) | Bộ Tài chính
19 | Xây dựng và triển khai các ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) hỗ trợ phân tích, cảnh báo thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu và bảo vệ môi trường | Nghị quyết số 71/NQ-CP | Bộ Nông nghiệp và Môi trường | 30/6/2025 | Đang tiến hành quá hạn (0/1) | Bộ Nông nghiệp và Môi trường
20 | Xây dựng Chương trình phát triển Chính phủ số | Nghị quyết số 71/NQ-CP | Bộ Khoa học và Công nghệ | 30/6/2025 | Đang tiến hành quá hạn (0/1) | Bộ Khoa học và Công nghệ
21 | Xây dựng danh mục, kế hoạch triển khai các nền tảng số quốc gia, nền tảng số dùng chung của các ngành, lĩnh vực, vùng | Nghị quyết số 71/NQ-CP | Bộ Khoa học và Công nghệ | 30/6/2025 | Đang tiến hành quá hạn (0/1) | Bộ Khoa học và Công nghệ
22 | Xây dựng quy định đảm bảo liên thông, đồng bộ, bí mật nhà nước trong hoạt động chuyển đổi số của cả hệ thống chính trị | Nghị quyết số 71/NQ-CP | Bộ Khoa học và Công nghệ | 30/6/2025 | Đang tiến hành quá hạn (0/1) | Bộ Khoa học và Công nghệ
23 | Xây dựng giải pháp, công cụ để giám sát các cơ sở khám chữa bệnh thực hiện liên thông dữ liệu Sổ sức khỏe điện tử, Giấy chuyển tuyến, Giấy hẹn khám lại, Kết quả xét nghiệm; để cơ sở khám chữa bệnh, bác sĩ khai thác thông tin sổ sức khỏe trên VNeID trực tiếp từ phần mềm của cơ sở khám chữa bệnh. | Nghị quyết số 71/NQ-CP | Bộ Y tế | 30/4/2025 | Đang tiến hành quá hạn (0/1) | Bộ Y tế
I.5 Nhóm VI - THÚC ĐẨY MẠNH MẼ HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ, ĐỔI MỚI SÁNG TẠO VÀ CHUYỂN ĐỔI SỐ TRONG DOANH NGHIỆP (1 nhiệm vụ)
24 | Xây dựng, ban hành chương trình đẩy mạnh sản xuất thông minh, chuyển đổi số trong các lĩnh vực trọng điểm như nông nghiệp, công nghiệp, thương mại, tài chính, giáo dục, y tế, giao thông, xây dựng, logistics, du lịch,... | Nghị quyết số 71/NQ-CP | Các bộ, ngành | 30/5/2025 | Đang tiến hành quá hạn (5/14) | Bộ Y tế,Bộ Tài chính,Bộ Quốc phòng,Bộ Nông nghiệp và Môi trường,Bộ Dân tộc và Tôn giáo,Bộ Nội vụ,Bộ Xây dựng,Bộ Ngoại giao,Bộ Giáo dục và Đào tạo
I.6 Nhóm VIII - CÁC NHIỆM VỤ KHÁC ĐƯỢC GIAO TẠI CÁC PHIÊN HỌP CỦA BAN CHỈ ĐẠO TRUNG ƯƠNG (1 nhiệm vụ)
25 | Tổ chức các Hội nghị chuyên đề của Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, với các chủ đề: - Công nghệ chiến lược; - Trí tuệ nhân tạo; - Công nghiệp bán dẫn; - Dữ liệu và chuyển đổi số quốc gia. | Nghị quyết số 71/NQ-CP | Bộ Khoa học và Công nghệ | 30/6/2025 | Đang tiến hành quá hạn (0/1) | Bộ Khoa học và Công nghệ
II. NHIỆM VỤ THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 204-QĐ/TW
II.1 Nhóm I - VỀ HOÀN THIỆN THỂ CHẾ, CƠ CHẾ, CHÍNH SÁCH, QUY ĐỊNH (5 nhiệm vụ)
26 | Ban hành các quy định, quy chế: (1) Quy chế quản lý, sử dụng và bảo vệ mạng thông tin diện rộng của đảng; |  | Văn phòng Trung ương Đảng | 25/4/2025 | Đang tiến hành quá hạn (0/1) | Văn phòng Trung ương Đảng
27 | Ban hành các quy định, quy chế: (6) Cơ chế quản lý tài chính cho chuyển đổi số trong các cơ quan đảng; |  | Văn phòng Trung ương Đảng | 30/6/2025 | Đang tiến hành quá hạn (0/1) | Văn phòng Trung ương Đảng
28 | Khẩn trương ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án |  | Các cơ quan đảng ở Trung ương, tỉnh ủy, thành ủy | 25/4/2025 | Đang tiến hành quá hạn (41/46) | Tuyên Quang,Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh,Đảng ủy Quốc hội,Đảng ủy Công an Trung ương,Đảng ủy Chính phủ
29 | Phối hợp với Văn phòng Trung ương để rà soát, tái cấu trúc và ban hành các quy trình nghiệp vụ đáp ứng trên môi trường số bảo đảm việc phân cấp, ủy quyền, tái sử dụng thông tin, dữ liệu |  | Các cơ quan đảng ở Trung ương, tỉnh ủy, thành ủy | 30/4/2025 | Đang tiến hành quá hạn (32/46) | Tuyên Quang,Đảng ủy Chính phủ,Cao Bằng,Cần Thơ,Cà Mau,Ninh Bình,Lạng Sơn,Lai Châu,Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh,Hà Nội,Hải Phòng,Gia Lai,Điện Biên,Đảng ủy Quốc hội
30 | Rà soát các chương trình, kế hoạch, đề án, dự án về công nghệ thông tin, chuyển đổi số để bảo đảm thống nhất, tránh trùng lặp, lãng phí |  | Các cơ quan đảng ở Trung ương, tỉnh ủy, thành ủy | 30/4/2025 | Đang tiến hành quá hạn (38/46) | Đảng ủy Quốc hội,Điện Biên,Gia Lai,Hà Nội,Cà Mau,Đảng ủy Chính phủ,Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh,Tuyên Quang
II.2 Nhóm II - VỀ SỐ HÓA, TÁI CẤU TRÚC QUY TRÌNH NGHIỆP VỤ (1 nhiệm vụ)
31 | Tập trung số hóa hồ sơ, giấy tờ, tài liệu phục vụ việc triển khai trên môi trường số, trong đó các tỉnh ủy, thành ủy ưu tiên tập trung hoàn thành số hóa hồ sơ, tài liệu cấp huyện để bàn giao trước khi tổ chức, bộ máy mới đi vào hoạt động, dữ liệu sau khi số hóa cần được làm sạch và đưa vào khai thác, sử dụng được ngay |  | Cơ quan đảng ở Trung ương, tỉnh ủy, thành ủy | 25/4/2025 | Đang tiến hành quá hạn (6/46) | Khánh Hòa,Vĩnh Long,Ủy ban Kiểm tra Trung ương,Tuyên Quang,Thành phố Huế,Thành phố Hồ Chí Minh,Thanh Hóa,Thái Nguyên,Tây Ninh,Quảng Trị,Quảng Ninh,Phú Thọ,Ninh Bình,Nghệ An,Lào Cai,Lạng Sơn,Lâm Đồng,Lai Châu,Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh,Hà Tĩnh,Hà Nội,Hải Phòng,Gia Lai,Đồng Tháp,Đồng Nai,Điện Biên,Đảng ủy Quốc hội,Đảng ủy Mặt trận tổ quốc các đoàn thể Trung ương,Đảng ủy Chính phủ,Đảng ủy Các cơ quan Đảng Trung ương,Đà Nẵng,Đắk Lắk,Cao Bằng,Cà Mau,Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương,Ban Tổ chức Trung ương,Ban Nội chính Trung Ương,Ban Chính sách chiến lược Trung ương,Bắc Ninh,An Giang
II.3 Nhóm IV - VỀ PHÁT TRIỂN NỀN TẢNG SỐ, ỨNG DỤNG SỐ, DỮ LIỆU SỐ (3 nhiệm vụ)
32 | Đánh giá để triển khai nhân rộng toàn quốc (Hệ thống do Ban Cơ yếu Chính phủ chủ trì xây dựng, phát triển, bảo đảm kinh phí) |  | Văn phòng Trung ương Đảng | 25/6/2025 | Đang tiến hành quá hạn (0/1) | Văn phòng Trung ương Đảng
33 | Chủ trì, phối hợp với Văn phòng Trung ương Đảng rà soát, đối soát, làm sạch dữ liệu chuyên ngành xây dựng đảng của các ban đảng ở Trung ương (dữ liệu về đảng viên, công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng, công tác tuyên giáo, dân vận, các nghị quyết, chỉ thị, văn bản của đảng...) |  | Các cơ quan đảng ở Trung ương | 30/6/2025 | Đang tiến hành quá hạn (1/12) | Đảng ủy Chính phủ,Đảng ủy Các cơ quan Đảng Trung ương,Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương,Ban Tổ chức Trung ương,Ban Nội chính Trung Ương,Ban Chính sách chiến lược Trung ương,Đảng ủy Công an Trung ương,Đảng ủy Mặt trận tổ quốc các đoàn thể Trung ương,Đảng ủy Quốc hội,Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh,Ủy ban Kiểm tra Trung ương
34 | Thực hiện nghiêm việc gửi nhận văn bản có ký số theo Quy định số 217-QĐ/TW và các văn bản liên quan |  | Các cơ quan đảng ở Trung ương | 25/4/2025 | Đang tiến hành quá hạn (7/12) | Đảng ủy Quốc hội,Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh,Đảng ủy Công an Trung ương,Đảng ủy Chính phủ,Ban Nội chính Trung Ương
II.4 Nhóm VI - VỀ NGUỒN NHÂN LỰC CHO CHUYỂN ĐỔI SỐ (3 nhiệm vụ)
35 | Bố trí cán bộ, chuyên gia am hiểu rõ nghiệp vụ, tâm huyết trong công việc, phối hợp cùng với Văn phòng Trung ương đảng và đội ngũ kĩ thuật, tư vấn trong quá trình tái cấu trúc quy trình, thiết kế, xây dựng hệ thống, ứng dụng |  | Cơ quan đảng ở Trung ương | 25/3/2025 | Đang tiến hành quá hạn (10/12) | Đảng ủy Quốc hội,Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh
36 | Kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ, chuyên trách công nghệ thông tin; đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu cho chuyển đổi số |  | Cơ quan đảng ở Trung ương | 25/3/2025 | Đang tiến hành quá hạn (9/12) | Đảng ủy Chính phủ,Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh,Đảng ủy Quốc hội
37 | Chủ trì, phối hợp với Văn phòng Trung ương Đảng: (i) Hướng dẫn thống nhất mô hình tổ chức, chức năng nhiệm vụ Phòng Chuyển đổi số - Cơ yếu thuộc Văn phòng các ban của Đảng ở Trung ương và Văn phòng tỉnh ủy, thành ủy; (ii) Sớm hoàn thiện chế độ chính sách thu hút, đãi ngộ cán bộ thực hiện nhiệm vụ công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong Đảng |  | Ban Tổ chức Trung ương | 25/4/2025 | Đang tiến hành quá hạn (0/1) | Ban Tổ chức Trung ương
III. NHIỆM VỤ THEO THÔNG BÁO KẾT LUẬN CỦA BAN CHỈ ĐẠO
III.1 Nhóm I - VỀ XÂY DỰNG, HOÀN THIỆN THỂ CHẾ (18 nhiệm vụ)
38 | Xây dựng, trình cấp có thẩm quyền ban hành chính sách hợp tác công tư để phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. Đây là vấn đề rất quan trọng, kết nối, bảo đảm hợp tác công tư, khắc phục tình trạng các dự án công tư không hợp tác được với nhau, thậm chí dự án của hai cơ quan cùng thuộc khối công không hợp tác được với nhau | Thông báo số 01-TB/BCĐTW ngày 22/01/2025 | Đảng ủy Bộ Tài chính | 31/3/2025 | Đang tiến hành quá hạn (0/1) | Bộ Tài chính
39 | Xây dựng, ban hành kế hoạch hoặc chương trình thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW, ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị trong cơ quan | Thông báo số 01-TB/BCĐTW ngày 22/01/2025 | Mặt trận Tổ quốc Việt Nam | 31/3/2025 | Đang tiến hành quá hạn (0/2) | Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
40 | Nghiên cứu, phát triển hệ thống các trung tâm nghiên cứu, thử nghiệm, các phòng thí nghiệm trọng điểm quốc gia, tập trung cho công nghệ chiến lược và có cơ chế chính sách hỗ trợ, khuyến khích các cá nhân, tổ chức triển khai hoạt động này | Thông báo số 03-TB/BCĐTW ngày 06/3/2025 | Đảng ủy các Bộ: Khoa học và Công nghệ; Giáo dục và Đào tạo | 30/6/2025 | Đang tiến hành quá hạn (0/2) | Bộ Giáo dục và Đào tạo,Bộ Khoa học và Công nghệ
41 | Hoàn thiện thể chế, thành lập Quỹ đầu tư cho phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số | Thông báo số 03-TB/BCĐTW ngày 06/3/2025 | Đảng ủy các Bộ: Khoa học và Công nghệ; Tài chính | 30/6/2025 | Đang tiến hành quá hạn (0/2) | Bộ Tài chính,Bộ Khoa học và Công nghệ
42 | (1) Chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính xây dựng Nghị định quy định về việc thành lập, tổ chức hoạt động của các quỹ đầu tư mạo hiểm cho khởi nghiệp sáng tạo, ươm tạo công nghệ và chuyển đổi số; Nghị định quy định về đầu tư và cơ chế tài chính cho hoạt động khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo; (2) Chủ trì, phối hợp với Văn phòng Trung ương Đảng và các cơ quan liên quan xây dựng, ban hành quy định về thu thập, cập nhật, chia sẻ và khai thác dữ liệu của quốc gia về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; trách nhiệm của các bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân có liên quan trong việc cung cấp, cập nhật, chia sẻ thông tin về năng lực, hoạt động đào tạo, nghiên cứu và phát triển, tài chính của doanh nghiệp và các tổ chức khoa học, công nghệ, đảm bảo tính chính xác, kịp thời và đồng bộ. Hoàn thành cùng thời điểm Luật Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo có hiệu lực thi hành | Thông báo số 04-TB/BCĐTW ngày 30/5/2025 | Bộ Khoa học và Công nghệ | 30/6/2025 | Đang tiến hành quá hạn (0/1) | Bộ Khoa học và Công nghệ
43 | Bộ Tài chính khẩn trương hoàn thiện, trình Chính phủ ban hành Nghị định quy định về chính sách hợp tác công tư để phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia | Thông báo số 04-TB/BCĐTW ngày 30/5/2025 | Bộ Tài chính | 30/6/2025 | Đang tiến hành quá hạn (0/1) | Bộ Tài chính
44 | Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Tài chính, Bộ Giáo dục và Đào tạo và các cơ quan liên quan phối hợp chặt chẽ với Ủy ban Pháp luật và Tư pháp, Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường, Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội để tiếp thu, hoàn thiện các dự án luật đang trình Quốc hội xem xét, thông qua tại Kỳ họp thứ 9, Quốc hội Khóa XV: Luật Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, Luật Công nghiệp công nghệ số, Luật Ngân sách nhà nước, Luật Đầu tư, Luật nhà giáo... bảo đảm tháo gỡ điểm nghẽn, đồng bộ giữa các quy định để tạo xung lực phát triển. | Thông báo số 04-TB/BCĐTW ngày 30/5/2025 | Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Tài chính, Bộ Giáo dục và Đào tạo | 30/6/2025 | Đang tiến hành quá hạn (1/3) | Bộ Tài chính,Bộ Giáo dục và Đào tạo
45 | Bộ Khoa học và Công nghệ và các cơ quan liên quan đề xuất xây dựng dự án Luật Chuyển đổi số, trình Quốc hội thông qua tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội Khóa XV để thúc đẩy phát triển Chính phủ số, kinh tế số, xã hội số | Thông báo số 04-TB/BCĐTW ngày 30/5/2025 | Bộ Khoa học và Công nghệ | 30/6/2025 | Đang tiến hành quá hạn (0/1) | Bộ Khoa học và Công nghệ
46 | Ban hành các quy định, quy chế: (1) Cơ chế quản lý tài chính cho chuyển đổi số trong các cơ quan đảng; (2) quy định về định danh và xác thực điện tử; quy định về Cổng ứng dụng nội bộ cơ quan Đảng | Thông báo số 06-TB/BCĐCĐS ngày 18/3/2025 | Văn phòng Trung ương Đảng | 30/6/2025 | Đang tiến hành quá hạn (0/1) | Văn phòng Trung ương Đảng
47 | Ban hành các quy định, quy chế: (1) Quy chế quản lý, sử dụng và bảo vệ mạng thông tin diện rộng của đảng; (2) Quy định vận hành, bảo đảm an toàn thông tin cho thiết bị, đường truyền; (3) Quy định quản lý, vận hành mạng máy tính bảo mật của Văn phòng Trung ương; (4) Quy định gửi nhận văn bản, tài liệu cấp độ Mật trên mạng thông tin diện rộng của Đảng; (5) Quản lý văn bản, điều hành và tác nghiệp | Thông báo số 06-TB/BCĐCĐS ngày 18/3/2025 | Văn phòng Trung ương Đảng | 30/4/2025 | Đang tiến hành quá hạn (0/1) | Văn phòng Trung ương Đảng
48 | Chủ trì, phối hợp với Văn phòng Trung ương để rà soát, tái cấu trúc và ban hành các quy trình nghiệp vụ đáp ứng trên môi trường số bảo đảm việc phân cấp, ủy quyền, tái sử dụng thông tin, dữ liệu | Thông báo số 06-TB/BCĐCĐS ngày 18/3/2025 | Các cơ quan đảng ở Trung ương; Tỉnh ủy; Thành ủy | 30/4/2025 | Đang tiến hành quá hạn (30/46) | Tuyên Quang,Lào Cai,Lạng Sơn,Lai Châu,Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh,Hà Nội,Hải Phòng,Gia Lai,Điện Biên,Đảng ủy Quốc hội,Đảng ủy Mặt trận tổ quốc các đoàn thể Trung ương,Đảng ủy Chính phủ,Cao Bằng,Cần Thơ,Cà Mau,Bắc Ninh
49 | Khẩn trương ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án Chuyển đổi số trong các cơ quan đảng | Thông báo số 06-TB/BCĐCĐS ngày 18/3/2025 | Các cơ quan đảng ở Trung ương; Tỉnh ủy; Thành ủy | 25/4/2025 | Đang tiến hành quá hạn (41/46) | Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh,Đảng ủy Chính phủ,Đảng ủy Công an Trung ương,Tuyên Quang,Đảng ủy Quốc hội
50 | Rà soát các chương trình, kế hoạch, đề án, dự án về công nghệ thông tin, chuyển đổi số để bảo đảm thống nhất, tránh trùng lặp, lãng phí | Thông báo số 06-TB/BCĐCĐS ngày 18/3/2025 | Các cơ quan đảng ở Trung ương; Tỉnh ủy; Thành ủy | 30/4/2025 | Đang tiến hành quá hạn (37/46) | Cà Mau,Đảng ủy Chính phủ,Đảng ủy Mặt trận tổ quốc các đoàn thể Trung ương,Đảng ủy Quốc hội,Điện Biên,Gia Lai,Hà Nội,Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh,Tuyên Quang
51 | Đề nghị Thành ủy Hà Nội chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan sớm hoàn thành việc triển khai thí điểm giải pháp số hóa hồ sơ, tài liệu; báo cáo kết quả thực hiện trong tháng 6/2025. | Thông báo số 08-TB/TGV ngày 01/4/2025 | Thành ủy Hà Nội | 30/6/2025 | Đang tiến hành quá hạn (0/1) | Hà Nội
52 | Đề nghị đồng chí Thứ trưởng Bộ Tài chính, Ủy viên Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số chỉ đạo các đơn vị Bộ chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan của Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Nội vụ và các cơ quan liên quan xây dựng, ban hành hướng dẫn, quy định mức chi cho việc số hóa hồ sơ, tài liệu. | Thông báo số 08-TB/TGV ngày 01/4/2025 | Đảng ủy Bộ Tài chính | 31/5/2025 | Đang tiến hành quá hạn (0/1) | Bộ Tài chính
53 | Ban Tổ chức Trung ương chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan rà soát việc triển khai Sổ tay đảng viên điện tử, việc xây dựng cơ sở dữ liệu tổ chức đảng, đảng viên và cán bộ, công chức, viên chức theo nhiệm vụ được giao | Thông báo số 27-TB/TGV ngày 08/06/2025 | Ban Tổ chức Trung ương | 30/6/2025 | Đang tiến hành quá hạn (0/1) | Ban Tổ chức Trung ương
54 | Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ rà soát, hoàn thiện các dự án luật được trình tại Kỳ họp thứ 9, Quốc hội Khóa XV, bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất, liên thông với dự án Luật Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, dự án Luật Công nghiệp công nghệ số. | Thông báo số 28-TB/TGV ngày 08/06/2025 | Bộ Tài chính | 30/6/2025 | Đang tiến hành quá hạn (0/1) | Bộ Tài chính
55 | Về dự án Luật Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo: Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội và các cơ quan liên quan: a) Nghiên cứu, tiếp thu ý kiến chỉ đạo của các đồng chí chủ trì cuộc họp; ý kiến của các đại biểu tham dự cuộc họp và tại Thông báo kết luận số 27-TB/TGV, ngày 08/6/2025 để hoàn thiện dự án Luật Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo; b) Nghiên cứu kinh nghiệm quốc tế trong xây dựng pháp luật về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo để bảo đảm tính vượt trội của dự án Luật này; quán triệt và thể chế hóa đầy đủ chủ trương của Bộ Chính trị tại Nghị quyết số 57-NQ/TW, ngày 22/12/2024, Nghị quyết số 59-NQ/TW, ngày 24/01/2025, Nghị quyết số 66-NQ/TW, ngày 30/4/2025, Nghị quyết số 68-NQ/TW, ngày 04/5/2025 và Kế hoạch hành động chiến lược triển khai Nghị quyết số 57-NQ/TW, ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị ; c) Bảo đảm việc phân cấp, phân quyền, hạn chế tối đa phát sinh các giấy phép con; ngăn chặn việc để các công nghệ lạc hậu vào Việt Nam; d) Nghiên cứu về vấn đề bảo lãnh tài sản vô hình; thể chế hóa để tạo thuận lợi trong triển khai thực hiện; đ) Dự thảo các nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành kèm theo dự án Luật khi trình Quốc hội xem xét, ban hành bảo đảm trên tinh thần dễ hiểu, dễ thực hiện và triển khai được ngay cùng thời điểm luật có hiệu lực thi hành; e) Rà soát các luật có liên quan chưa được sửa đổi, bổ sung trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 9, Quốc hội Khóa XV để báo cáo Chính phủ xem xét, có giải pháp tháo gỡ kịp thời. | Thông báo số 28-TB/TGV ngày 08/06/2025 | Bộ Khoa học và Công nghệ | 30/6/2025 | Đang tiến hành quá hạn (0/1) | Bộ Khoa học và Công nghệ
III.2 Nhóm II - VỀ PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG, CÔNG NGHỆ, DỮ LIỆU, ỨNG DỤNG (18 nhiệm vụ)
56 | Đưa Trung tâm dữ liệu quốc gia vào vận hành | Thông báo số 01-TB/BCĐTW ngày 22/01/2025; Thông báo số 03-TB/BCĐTW ngày 06/3/2025 | Đảng ủy Công an Trung ương | 30/6/2025 | Đang tiến hành quá hạn (0/1) | Đảng ủy Công an Trung ương
57 | Nghiên cứu xu thế chung, kinh nghiệm của một số quốc gia về đất hiếm để nhận định đánh giá cụ thể và định hướng phát triển của Việt Nam Chỉ đạo Bộ Nông nghiệp và Môi trường sớm hoàn thành việc đánh giá trữ lượng, tiềm năng đất hiếm và có kế hoạch bảo đảm khai thác, sử dụng hiệu quả phục vụ phát triển kinh tế, xã hội | Thông báo số 03-TB/BCĐTW ngày 06/3/2025 | Đảng ủy Bộ Nông nghiệp và Môi trường | 30/6/2025 | Đang tiến hành quá hạn (0/1) | Bộ Nông nghiệp và Môi trường
58 | Chủ trì, phối hợp với Tổ giúp việc, Hội đồng tư vấn quốc gia chuẩn bị nội dung Hội nghị chuyên đề của Ban Chỉ đạo về (1) công nghệ chiến lược, (2) trí tuệ nhân tạo, (3) công nghiệp bán dẫn, (4) dữ liệu và chuyển đổi số quốc gia | Thông báo số 03-TB/BCĐTW ngày 06/3/2025 | Đảng ủy Bộ Khoa học và Công nghệ | 30/6/2025 | Đang tiến hành quá hạn (0/1) | Bộ Khoa học và Công nghệ
59 | Nghiên cứu, đề xuất cấp có thẩm quyền ban hành chính sách giao cho doanh nghiệp trong nước nghiên cứu, ứng dụng khoa học, công nghệ tham gia thực hiện đối với những dự án trọng điểm quốc gia | Thông báo số 03-TB/BCĐTW ngày 06/3/2025 | Đảng ủy Bộ Khoa học và Công nghệ | 30/6/2025 | Đang tiến hành quá hạn (0/1) | Bộ Khoa học và Công nghệ
60 | Rà soát, cập nhật Chiến lược dữ liệu quốc gia | Thông báo số 03-TB/BCĐTW ngày 06/3/2025 | Đảng ủy Bộ Khoa học và Công nghệ | 30/6/2025 | Đang tiến hành quá hạn (0/1) | Bộ Khoa học và Công nghệ
61 | Tháo gỡ rào cản về cơ chế, chính sách, hạ tầng, nhân lực chất lượng cao cho việc phát triển các Khu công nghệ cao tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh bảo đảm xưng tầm, là nơi thu hút đầu tư vào nghiên cứu, phát triển sản xuất công nghệ tiên tiến nhằm thúc đẩy đổi mới sáng tạo | Thông báo số 03-TB/BCĐTW ngày 06/3/2025 | Đảng ủy Bộ Khoa học và Công nghệ; Thành ủy TP Hà Nội, TP Hồ Chí Minh | 31/3/2025 | Đang tiến hành quá hạn (2/3) | Hà Nội
62 | Xây dựng Chương trình Quốc gia phát triển công nghệ và công nghiệp chiến lược bao gồm đề án Phát triển hệ thống các trung tâm nghiên cứu, thử nghiệm, các phòng thí nghiệm trọng điểm Quốc gia, tập trung cho công nghệ chiến lược | Thông báo số 03-TB/BCĐTW ngày 06/3/2025 | Đảng ủy Bộ Khoa học và Công nghệ | 30/6/2025 | Đang tiến hành quá hạn (0/1) | Bộ Khoa học và Công nghệ
63 | Thành lập Quỹ đầu tư phát triển công nghiệp chiến lược | Thông báo số 03-TB/BCĐTW ngày 06/3/2025 | Đảng ủy Bộ Khoa học và Công nghệ, Đảng ủy Bộ Tài chính | 30/6/2025 | Đang tiến hành quá hạn (0/2) | Bộ Tài chính,Bộ Khoa học và Công nghệ
64 | Tập trung số hóa hồ sơ, giấy tờ, tài liệu phục vụ việc triển khai trên môi trường số, trong đó các tỉnh ủy, thành ủy ưu tiên tập trung hoàn thành số hóa hồ sơ, tài liệu cấp huyện để bàn giao trước khi tổ chức, bộ máy mới đi vào hoạt động, dữ liệu sau khi số hóa cần được làm sạch và đưa vào khai thác, sử dụng được ngay. | Thông báo số 06-TB/BCĐCĐS ngày 18/3/2025 | Cơ quan đảng ở Trung ương, tỉnh ủy, thành ủy | 30/4/2025 | Đang tiến hành quá hạn (7/46) | Thanh Hóa,Thái Nguyên,An Giang,Bắc Ninh,Ban Chính sách chiến lược Trung ương,Ban Nội chính Trung Ương,Ban Tổ chức Trung ương,Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương,Cà Mau,Cao Bằng,Đắk Lắk,Đà Nẵng,Đảng ủy Các cơ quan Đảng Trung ương,Đảng ủy Chính phủ,Đảng ủy Mặt trận tổ quốc các đoàn thể Trung ương,Đảng ủy Quốc hội,Điện Biên,Đồng Nai,Đồng Tháp,Gia Lai,Hải Phòng,Hà Nội,Hà Tĩnh,Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh,Khánh Hòa,Lai Châu,Lâm Đồng,Lạng Sơn,Lào Cai,Nghệ An,Ninh Bình,Phú Thọ,Quảng Ninh,Quảng Trị,Vĩnh Long,Ủy ban Kiểm tra Trung ương,Tuyên Quang,Thành phố Huế,Thành phố Hồ Chí Minh
65 | Đánh giá để triển khai nhân rộng toàn quốc (Hệ thống do Ban Cơ yếu Chính phủ chủ trì xây dựng, phát triển, bảo đảm kinh phí) | Thông báo số 06-TB/BCĐCĐS ngày 18/3/2025 | Văn phòng Trung ương Đảng | 30/6/2025 | Đang tiến hành quá hạn (0/1) | Văn phòng Trung ương Đảng
66 | Chủ trì, phối hợp với Văn phòng Trung ương Đảng rà soát, đối soát, làm sạch dữ liệu chuyên ngành xây dựng đảng của các ban đảng ở Trung ương (dữ liệu về đảng viên, công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng, công tác tuyên giáo, dân vận, các nghị quyết, chỉ thị, văn bản của đảng...) | Thông báo số 06-TB/BCĐCĐS ngày 18/3/2025 | Các cơ quan đảng | 30/6/2025 | Đang tiến hành quá hạn (1/12) | Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh,Đảng ủy Quốc hội,Đảng ủy Mặt trận tổ quốc các đoàn thể Trung ương,Đảng ủy Công an Trung ương,Đảng ủy Chính phủ,Đảng ủy Các cơ quan Đảng Trung ương,Ủy ban Kiểm tra Trung ương,Ban Tổ chức Trung ương,Ban Nội chính Trung Ương,Ban Chính sách chiến lược Trung ương,Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương
67 | Thực hiện nghiêm việc gửi nhận văn bản có ký số theo Quy định số 217-QĐ/TW và các văn bản liên quan | Thông báo số 06-TB/BCĐCĐS ngày 18/3/2025 | Các cơ quan đảng ở Trung ương | 30/4/2025 | Đang tiến hành quá hạn (7/12) | Ban Nội chính Trung Ương,Đảng ủy Chính phủ,Đảng ủy Công an Trung ương,Đảng ủy Mặt trận tổ quốc các đoàn thể Trung ương,Đảng ủy Quốc hội
68 | Phối hợp với Thành ủy Hà Nội, Văn phòng Trung ương Đảng nghiên cứu kết quả thí điểm “Sổ tay Đảng viên” đã triển khai tại Hà Nội, tổ chức đánh giá, xây dựng giải pháp kỹ thuật, các trường thông tin quản lý để thống nhất, hoàn thiện trước khi triển khai nhân rộng | Thông báo số 19-TB/TGV ngày 09/5/2025 | Ban Tổ chức Trung ương | 31/5/2025 | Đang tiến hành quá hạn (0/1) | Ban Tổ chức Trung ương
69 | Trên cơ sở tham khảo kinh nghiệm triển khai của Thành ủy Hà Nội, xây dựng kế hoạch triển khai ứng dụng Sổ tay Đảng viên, tích hợp các chức năng điện tử nhằm thúc đẩy chuyển đổi số trong hệ thống tổ chức Đảng sau sáp nhập, hợp nhất. Hoàn thành trong tháng 5/2025. | Thông báo số 19-TB/TGV ngày 09/5/2025 | Ban Tổ chức Trung ương | 31/5/2025 | Đang tiến hành quá hạn (0/1) | Ban Tổ chức Trung ương
70 | Hoàn thiện phần mềm số hóa tập trung, đóng gói, thực hiện thủ tục chuyển giao cho các địa phương sử dụng bảo đảm theo đúng quy định pháp luật. Hoàn thành trước ngày 20/6/2025 | Thông báo số 19-TB/TGV ngày 09/5/2025 | Thành ủy Hà Nội chủ trì, phối hợp với Văn phòng Trung ương Đảng và các cơ quan, địa phương liên quan | 20/6/2025 | Đang tiến hành quá hạn (0/1) | Hà Nội
71 | Khẩn trương hoàn thành việc rà soát, cắt giảm, phân định thẩm quyền giải quyết thủ tục hành chính của chính quyền cấp huyện trước ngày 10/5/2025, đáp ứng yêu cầu sắp xếp đơn vị hành chính và thực hiện mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp. | Thông báo số 19-TB/TGV ngày 09/5/2025 | Các bộ, ngành | 10/5/2025 | Đang tiến hành quá hạn (9/14) | Bộ Tài chính,Bộ Y tế,Bộ Ngoại giao,Bộ Nông nghiệp và Môi trường,Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch
72 | Trên cơ sở hướng dẫn của Bộ Khoa học và Công nghệ, bảo đảm hạ tầng, phần mềm, ứng dụng dùng chung, hoàn thành trước ngày 15/6/2025 để chính thức triển khai thống nhất tới cấp xã từ ngày 01/7/2025; thực hiện không duy trì Cổng Dịch vụ công của địa phương từ ngày 01/7/2025. | Thông báo số 19-TB/TGV ngày 09/5/2025 | Các bộ, ngành | 15/6/2025 | Đang tiến hành quá hạn (4/14) | Bộ Xây dựng,Bộ Nông nghiệp và Môi trường,Bộ Nội vụ,Bộ Dân tộc và Tôn giáo,Bộ Giáo dục và Đào tạo,Bộ Ngoại giao,Bộ Y tế,Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch,Bộ Công Thương,Bộ Tài chính
73 | Chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính triển khai việc đăng ký vốn và giải ngân vốn cho phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Tổng hợp số liệu và gửi báo cáo kết quả thực hiện về Văn phòng Trung ương Đảng, cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo trước ngày 30/6/2025. | Thông báo số 19-TB/TGV ngày 09/5/2025 | Đảng ủy Bộ Khoa học và Công nghệ | 30/6/2025 | Đang tiến hành quá hạn (0/1) | Bộ Khoa học và Công nghệ
III.3 Nhóm III - VỀ PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG, CÔNG NGHỆ, DỮ LIỆU, ỨNG DỤNG (18 nhiệm vụ)
74 | Bảo đảm 100% xã, tỉnh kết nối đường truyền thông suốt; xử lý hồ sơ công việc đến cấp độ tối mật (cơ quan Trung ương, tỉnh ủy, thành ủy), cấp độ mật (cấp xã). | Thông báo số 04-TB/BCĐTW ngày 30/5/2025 | Các địa phương | 30/6/2025 | Đang tiến hành quá hạn (21/34) | Khánh Hòa,An Giang,Bắc Ninh,Cao Bằng,Đồng Tháp,Ninh Bình,Lào Cai,Lạng Sơn,Lâm Đồng,Hà Nội,Vĩnh Long,Tuyên Quang,Thành phố Hồ Chí Minh
75 | Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam tập trung phát triển hệ thống các trung tâm nghiên cứu, thử nghiệm, các phòng thí nghiệm trọng điểm quốc gia, tập trung cho công nghệ chiến lược và có cơ chế chính sách hỗ trợ, khuyến khích các cá nhân, tổ chức triển khai hoạt động này. Đồng thời, khẩn trương rà soát, đánh giá hiện trạng và hiệu quả sử dụng của các phòng thí nghiệm đã được đầu tư để có phương án tối ưu hóa nguồn lực, tránh lãng phí | Thông báo số 04-TB/BCĐTW ngày 30/5/2025 | Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam | 30/6/2025 | Đang tiến hành quá hạn (1/3) | Bộ Giáo dục và Đào tạo,Bộ Khoa học và Công nghệ
76 | Các bộ, cơ quan ngang bộ, ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trên cơ sở hướng dẫn của Bộ Khoa học và Công nghệ, rà soát nền tảng, hạ tầng số dùng chung, điều chỉnh đầu tư để tránh trùng lặp, phù hợp với mô hình chính quyền 03 cấp | Thông báo số 04-TB/BCĐTW ngày 30/5/2025 | Các bộ, cơ quan ngang bộ, ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương | 30/6/2025 | Đang tiến hành quá hạn (11/23) | Bộ Y tế,Bộ Xây dựng,Bộ Tài chính,Bộ Nông nghiệp và Môi trường,Bộ Ngoại giao,Bộ Khoa học và Công nghệ,Bộ Giáo dục và Đào tạo,Bộ Dân tộc và Tôn giáo,Bộ Công Thương,Ủy ban Dân tộc,Thanh tra Chính phủ,Hà Nội
77 | Văn phòng Trung ương Đảng, Văn phòng Quốc hội, Văn phòng Chủ tịch nước, Văn phòng Chính phủ phối hợp kịp thời bảo đảm việc tương thích các máy tính bảng, phần mềm để sử dụng hiệu quả, tránh lãng phí | Thông báo số 04-TB/BCĐTW ngày 30/5/2025 | Các cơ quan | 30/6/2025 | Đang tiến hành quá hạn (3/4) | Đảng ủy Quốc hội
78 | Bố trí cán bộ, chuyên gia am hiểu rõ nghiệp vụ, tâm huyết trong công việc, phối hợp cùng với Văn phòng Trung ương đảng và đội ngũ kĩ thuật, tư vấn trong quá trình tái cấu trúc quy trình, thiết kế, xây dựng hệ thống, ứng dụng | Thông báo số 06- TB/BCĐCĐS ngày 18/3/2025 | Các cơ quan đảng ở Trung ương | 31/3/2025 | Đang tiến hành quá hạn (9/12) | Ban Tổ chức Trung ương,Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh,Đảng ủy Quốc hội
79 | Kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ, chuyên trách công nghệ thông tin; đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu cho chuyển đổi số | Thông báo số 06-TB/BCĐCĐS ngày 18/3/2025 | Các cơ quan đảng ở Trung ương | 31/3/2025 | Đang tiến hành quá hạn (8/12) | Ban Nội chính Trung Ương,Đảng ủy Chính phủ,Đảng ủy Mặt trận tổ quốc các đoàn thể Trung ương,Đảng ủy Quốc hội
80 | Chủ trì, phối hợp với Văn phòng Trung ương Đảng Hướng dẫn thống nhất mô hình tổ chức, chức năng nhiệm vụ Phòng Chuyển đổi số - Cơ yếu thuộc Văn phòng các ban của Đảng ở Trung ương và Văn phòng tỉnh ủy, thành ủy; | Thông báo số 06-TB/BCĐCĐS ngày 18/3/2025 | Ban Tổ chức Trung ương | 30/4/2025 | Đang tiến hành quá hạn (0/1) | Ban Tổ chức Trung ương
81 | Bộ Tài chính chủ trì tổng hợp theo đề xuất của Bộ Khoa học và Công nghệ báo cáo cấp có thẩm quyền bố trí nguồn lực cho đầu tư các trung tâm nghiên cứu, phòng thí nghiệm; Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Giáo dục và đào tạo chịu trách nhiệm rà soát, phê duyệt nhiệm vụ bảo đảm rõ ràng, công khai trong việc doanh nghiệp tham gia đóng góp, đầu tư, đồng thời bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng cho cả Nhà nước, nhà trường, doanh nghiệp trong khai thác kết quả nghiên cứu. | Thông báo số 15-TB/TGV ngày 28/4/2025 | Đảng ủy Bộ Tài chính | 30/6/2025 | Đang tiến hành quá hạn (0/1) | Bộ Tài chính
82 | Sơ kết, đánh giá để triển khai thống nhất 04 dịch vụ công trực tuyến của Đảng trên toàn quốc | Thông báo số 23-TB/TGV ngày 20/5/2025 | Văn phòng Trung ương Đảng | 1/7/2025 | Đang tiến hành quá hạn (0/1) | Văn phòng Trung ương Đảng
83 | Phối hợp với Văn phòng Trung ương Đảng rà soát, phân tích năng lực, hoạt động (theo ngành, lĩnh vực, địa bàn, kết quả hoạt động) của các viện, trung tâm nghiên cứu, phòng thí nghiệm, doanh nghiệp khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số phục vụ việc triển khai có hiệu quả Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị và đề xuất giải pháp thúc đẩy; gửi thông tin, dữ liệu của các năm 2023, 2024 và 5 tháng đầu năm 2025 cho Văn phòng Trung ương Đảng trước ngày 23/5/2025 để tổng hợp, báo cáo Ban Chỉ đạo Trung ương; thường xuyên cập nhật các thông tin, dữ liệu này trên Hệ thống giám sát, đánh giá việc thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW | Thông báo số 23-TB/TGV ngày 20/5/2025 | Các Bộ, cơ quan: Khoa học và Công nghệ, Tài chính, Giáo dục và Đào tạo, Nội vụ, Công Thương, Ngoại giao, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam | 23/5/2025 | Đang tiến hành quá hạn (6/7) | Bộ Ngoại giao
84 | Chủ động rà soát, xác định cụ thể các khó khăn, vướng mắc của các Khu Công nghệ cao theo lĩnh vực quản lý nhà nước được phân công; báo cáo Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương giải pháp, tiến độ xử lý và thời hạn hoàn thành từng nội dung cụ thể. Báo cáo kết quả thực hiện gửi Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo trước ngày 28/5/2025 | Thông báo số 25-TB/TGV ngày 24/5/2025 | Các Bộ: Khoa học và Công nghệ, Tài chính, Xây dựng, Nội vụ, Nông nghiệp và Môi trường | 28/5/2025 | Đang tiến hành quá hạn (4/5) | Bộ Nông nghiệp và Môi trường
85 | Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, đặc biệt là 06 thành phố trực thuộc Trung ương, căn cứ hướng dẫn của Chính phủ và các bộ, ngành, hoàn thiện kế hoạch triển khai đô thị thông minh trên địa bàn, bảo đảm phù hợp với điều kiện thực tiễn, gắn kết với quy hoạch và hạ tầng số. Trường hợp còn khó khăn, vướng mắc, chủ động kiến nghị gửi Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương trước ngày 28/5/2025 | Thông báo số 25-TB/TGV ngày 24/5/2025 | 6 tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc Trung ương: Hà Nội, Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Đà Nẵng, Cần Thơ và Huế | 28/5/2025 | Đang tiến hành quá hạn (4/6) | Hà Nội,Hải Phòng
86 | Khẩn trương rà soát, có ý kiến về cơ sở pháp lý công nhận Khu Nông nghiệp công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh theo quy định của Luật Công nghệ cao, Nghị định số 10/2024/NĐ-CP ngày 01/02/2024 của Chính phủ và các văn bản liên quan. Báo cáo kết quả thực hiện, gửi Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo trước ngày 28/5/2025 | Thông báo số 25-TB/TGV ngày 24/5/2025 | Bộ Nông nghiệp và Môi trường | 28/5/2025 | Đang tiến hành quá hạn (0/1) | Bộ Nông nghiệp và Môi trường
87 | Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp các cơ quan liên quan tiếp tục hoàn thiện Cổng Sáng kiến khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đáp ứng yêu cầu tại Thông báo số 12-TB/TGV, ngày 14/4/2025, Thông báo số 15-TB/TGV, ngày 28/4/2025. Đồng thời, bảo đảm thêm một số yêu cầu sau: - Rà soát, bổ sung các quy định về vị trí pháp lý, phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng, trách nhiệm, thẩm quyền, chính sách ưu đãi và hỗ trợ các chủ thể hoạt động trên Cổng. - Bổ sung một số chức năng mới của Cổng, làm rõ vai trò cụ thể của các bên liên quan, trong đó: (1) Cơ quan quản lý nhà nước là đầu mối điều phối, xây dựng chính sách, tiêu chuẩn, hỗ trợ triển khai; (2) Các cá nhân, viện nghiên cứu, trường đại học là nguồn cung cấp ý tưởng, sáng kiến, giải pháp, sản phẩm khoa học, công nghệ; (3) Doanh nghiệp đóng vai trò là bên tiếp nhận, áp dụng và thương mại hóa; (4) Các quỹ đầu tư, tổ chức hỗ trợ đổi mới sáng tạo cung cấp vốn và hỗ trợ phát triển công nghệ; (5) Các tổ chức trung gian tham gia tư vấn pháp lý, bảo hộ sở hữu trí tuệ, ươm tạo và phát triển sản phẩm. - Nghiên cứu, ứng dụng công nghệ tiên tiến, giải pháp truyền thông nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống, như: (1) Ứng dụng công nghệ dữ liệu lớn để thu thập, lưu trữ, phân tích sáng kiến và giao dịch; (2) Ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong đề xuất kết nối sáng kiến – doanh nghiệp – nhà đầu tư; (3) Kết nối, tích hợp, chia sẻ dữ liệu với các hệ thống thông tin của Chính phủ, cơ sở nghiên cứu, đào tạo và doanh nghiệp; (4) Xây dựng các kênh thông tin của Cổng trên các mạng xã hội. - Nghiên cứu, triển khai mô hình hợp tác công - tư, trong đó Nhà nước đầu tư cơ sở hạ tầng ban đầu (dữ liệu, nền tảng số, cơ chế chính sách, pháp lý), đồng thời mời gọi sự tham gia của doanh nghiệp công nghệ, tổ chức trung gian, quỹ đầu tư... vào vận hành và cung cấp dịch vụ trên Cổng. | Thông báo số 27-TB/TGV ngày 08/06/2025 | Bộ Khoa học và Công nghệ | 30/6/2025 | Đang tiến hành quá hạn (0/1) | Bộ Khoa học và Công nghệ
88 | Bộ Khoa học và Công nghệ theo chức năng, nhiệm vụ được giao có trách nhiệm nghiên cứu đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của các sàn giao dịch công nghệ; thúc đẩy thị trường khoa học và công nghệ hoạt động công khai, minh bạch, lành mạnh và bền vững. | Thông báo số 27-TB/TGV ngày 08/06/2025 | Bộ Khoa học và Công nghệ | 30/6/2025 | Đang tiến hành quá hạn (0/1) | Bộ Khoa học và Công nghệ
89 | Bộ Xây dựng, Bộ Nông nghiệp và Môi trường cùng các cơ quan liên quan đẩy nhanh tiến độ tháo gỡ các khó khăn, điểm nghẽn về phát triển đô thị thông minh, khu công nghệ cao theo chỉ đạo của Thường trực Ban Chỉ đạo tại Thông báo số 25-TB/TGV, ngày 24/5/202 | Thông báo số 27-TB/TGV ngày 08/06/2025 | Bộ Xây dựng, Bộ Nông nghiệp và Môi trường cùng các cơ quan liên quan | 15/6/2025 | Đang tiến hành quá hạn (1/2) | Bộ Nông nghiệp và Môi trường
90 | Các cơ quan, bộ, ngành và địa phương khẩn trương rà soát việc thực hiện các nhiệm vụ được giao tại các văn bản và thông báo kết luận của Ban Chỉ đạo. Đối với các cơ quan chưa gửi kế hoạch theo yêu cầu tại Công văn số 15133-CV/VPTW, ngày 30/5/2025, khẩn trương hoàn thành, gửi về Văn phòng Trung ương Đảng - Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo trước ngày 15/6/2025. Các cơ quan, đơn vị chịu trách nhiệm trước cấp có thẩm quyền về kết quả, chất lượng triển khai của cơ quan, đơn vị. | Thông báo số 27-TB/TGV ngày 08/06/2025 | Các cơ quan, bộ, ngành và địa phương | 15/6/2025 | Đang tiến hành quá hạn (37/48) | Khánh Hòa,Cao Bằng,Bộ Y tế,Bộ Nông nghiệp và Môi trường,Bộ Giáo dục và Đào tạo,Bộ Dân tộc và Tôn giáo,Bộ Công Thương,Bắc Ninh,Tuyên Quang,Thành phố Huế,Tây Ninh
91 | Khẩn trương trong tháng 6/2025 trình Chính phủ ban hành: (i) Nghị định quy định về mức hỗ trợ đối với người làm công tác chuyên trách về chuyển đổi số, an toàn, an ninh mạng, bảo đảm mức hỗ trợ đủ hấp dẫn, tạo cơ chế đồng bộ trong việc thu hút, trọng dụng nhân lực cho lĩnh vực này; (ii) Nghị định sửa đổi Nghị định số 152/2020/NĐ-CP ngày 30/12/2020 của Chính phủ bảo đảm các quy định mới phải thực sự đơn giản hóa tối đa, giảm mạnh thời gian thực hiện thủ tục cấp giấy phép lao động cho chuyên gia nước ngoài, giải quyết dứt điểm các vướng mắc hiện nay; - Trình Chính phủ Nghị định về cơ chế, chính sách đột phá cho phép các cơ quan Đảng, Nhà nước được ký hợp đồng với nhân lực chất lượng cao ngoài biên chế để thực hiện các nhiệm vụ chuyên sâu trong tháng 6/2025 | Thông báo số 30-TB/TGV ngày 13/6/2025 | Bộ Nội vụ | 30/6/2025 | Đang tiến hành quá hạn (0/1) | Bộ Nội vụ
III.4 Nhóm V - VỀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN (6 nhiệm vụ)
92 | Tỉnh uỷ, thành uỷ thành lập Ban Chỉ đạo về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số do đồng chí Bí thư tỉnh uỷ, thành uỷ làm Trưởng Ban Chỉ đạo, tương tự như mô hình Ban Chỉ đạo Trung ương. Xây dựng, ban hành kế hoạch hành động triển khai thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW, bảo đảm mục tiêu, nhiệm vụ gắn với lộ trình, sản phẩm cụ thể và yếu tố đặc thù của địa phương, tính thực thi và linh hoạt với thực tế | Thông báo số 03-TB/BCĐTW ngày 06/3/2025 | Tỉnh uỷ, Thành uỷ | 31/3/2025 | Đang tiến hành quá hạn (33/34) | Tuyên Quang
93 | Xây dựng Kế hoạch hành động chiến lược triển khai Nghị quyết số 57-NQ/TW bảo đảm tính hành động, hiệu quả, đo lường được và có cơ chế điều chỉnh linh hoạt phù hợp với thực tiễn. Kế hoạch phải xá định rõ cá mũi nhọn chiến lược với chương trình, mục tiêu, lộ trình cụ thể và phân công rõ trách nhiệm vai trò của từng cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan, trình Trưởng ban xem xét, phê duyệt trong tháng 4/2025 và được cập nhật thường xuyên | Thông báo số 03-TB/BCĐTW ngày 06/3/2025 | Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo | 30/4/2025 | Đang tiến hành quá hạn (0/1) | Tổ giúp việc
94 | Thành lập Tổ Tư vấn chuyển đổi số của cơ quan, do đồng chí Tào Đức Thắng, Chủ tịch tập đoàn Viettel làm tổ trưởng; Tổ phó gồm thành viên Tổ Giúp việc Ban Chỉ đạo (cán bộ của cơ quan), đại diện lãnh đạo Cục Chuyển đổi số - Cơ yếu; các thành viên là chuyển gia và cán bộ giỏi nghiệp vụ | Thông báo số 06-TB/BCĐCĐS ngày 18/3/2025 | Văn phòng Trung ương Đảng và các ban đảng ở Trung ương | 31/3/2025 | Đang tiến hành quá hạn (6/7) | Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh
95 | Đề nghị các cơ quan đảng ở Trung ương chủ trì, phối hợp với Văn phòng Trung ương Đảng tập trung hoàn thiện, ban hành quy trình nghiệp vụ đáp ứng trên môi trường số bảo đảm phù hợp, thống nhất, hiệu quả, khả thi | Thông báo số 11-TB/TGV ngày 08/4/2025 | Các cơ quan đảng ở Trung ương | 30/4/2025 | Đang tiến hành quá hạn (10/12) | Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh,Đảng ủy Quốc hội
96 | Trong tháng 4/2025 Thành uỷ Hà Nội và Thành uỷ Đà Nẵng triển khai thí điểm việc số hoá, xử lý công việc trên môi trường điện tử. Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan có liên quan để kịp thời tổng hợp, rút kinh nghiệm, làm cơ sở triển khai nhân rộng trong thời gian tới. Đề nghị, các bộ, cơ quan: Khoa học và Công nghệ, Nội vụ, Tài chính, Công an, Ban Cơ yếu Chính phủ cử đầu mối hỗ trợ, hướng dẫn và phối hợp giải quyết những vướng mắc, khó khăn của hai thành phố trong quá trình triển khai thí điểm | Thông báo số 12-TB/TGV ngày 14/4/2025 | Thành uỷ Hà Nội, Thành uỷ Đà Nẵng | 30/4/2025 | Đang tiến hành quá hạn (1/2) | Hà Nội
97 | Rà soát toàn bộ các nhiệm vụ được giao, nhất là các nhiệm vụ đang bị chậm, muộn; xác định các khó khăn, vướng mắc để tìm giải pháp hoặc đề xuất biện pháp tháo gỡ; lập kế hoạch, xác định rõ mốc thời gian hoàn thành đối với từng nhiệm vụ, bảo đảm kiểm soát tiến độ thực hiện. Báo cáo kết quả thực hiện, gửi Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo trước ngày 28/5/2025 | Thông báo số 25-TB/TGV ngày 24/5/2025 | Các bộ, cơ quan, địa phương | 28/5/2025 | Đang tiến hành quá hạn (37/48) | Cà Mau,Bộ Y tế,Gia Lai,Bộ Nông nghiệp và Môi trường,Bộ Ngoại giao,Lai Châu,Bộ Giáo dục và Đào tạo,Bộ Công Thương,Hải Phòng,Cao Bằng,Tuyên Quang
III.5 Nhóm VI - VỀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC (14 nhiệm vụ)
98 | Đề xuất cấp có thẩm quyền ban hành chính sách giao cho doanh nghiệp trong nước nghiên cứu, ứng dụng khoa học, công nghệ đối với những dự án trọng điểm quốc gia | Thông báo số 04-TB/BCĐTW ngày 30/5/2025 | Bộ Khoa học và Công nghệ | 30/6/2025 | Đang tiến hành quá hạn (0/1) | Bộ Khoa học và Công nghệ
99 | Nghiên cứu, ban hành theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành giải pháp tăng tỷ lệ nội địa hóa đối với sản phẩm, hàng hóa trong nước thông qua khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số | Thông báo số 04-TB/BCĐTW ngày 30/5/2025 | Bộ Khoa học và Công nghệ | 30/6/2025 | Đang tiến hành quá hạn (0/1) | Bộ Khoa học và Công nghệ
100 | Chủ trì, phối hợp với Bộ Công an, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Giáo dục và Đào tạo và các cơ quan liên quan triển khai Phong trào “Bình dân học vụ số” để phổ cập tri thức cơ bản về chuyển đổi số cho toàn dân trên nền tảng số (VNeID, MOOCs…) | Thông báo số 04-TB/BCĐTW ngày 30/5/2025 | Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương | 31/3/2025 | Đang tiến hành quá hạn (0/1) | Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương
101 | Chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương bảo đảm an toàn, an ninh mạng và chủ quyền dữ liệu quốc gia trong quá trình chuyển đổi số, đặc biệt tại các địa phương thuộc diện sáp nhập | Thông báo số 14-TB/TGV ngày 21/4/2025 | Đảng ủy Công an nhân dân | 31/5/2025 | Đang tiến hành quá hạn (0/1) | Đảng ủy Công an Trung ương
102 | Chủ trì, phối hợp với Văn phòng Chính phủ, Bộ Công an tái cấu trúc quy trình thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý thuộc thẩm quyền giải quyết của các cấp chính quyền trên địa bàn tỉnh, cung cấp dịch vụ công trực tuyến tập trung trên Cổng dịch vụ công quốc gia; nâng cấp, phát triển Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính cấp bộ đáp ứng yêu cầu số hoá, thực hiện thủ tục hành chính không phụ thuộc vào địa giới hành chính và triển khai Cổng Dịch công quốc gia là điểm “một cửa số“ tập trung, duy nhất của quốc gia; thực hiện theo lộ trình không duy trì Cổng Dịch vụ công cấp bộ | Thông báo số 14-TB/TGV ngày 21/4/2025 | Các bộ, ngành, địa phương | 30/6/2025 | Đang tiến hành quá hạn (22/48) | Lâm Đồng,Khánh Hòa,Hà Tĩnh,Cao Bằng,Bộ Y tế,Bộ Xây dựng,Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch,Bộ Tài chính,Bộ Nông nghiệp và Môi trường,Bộ Nội vụ,Bộ Ngoại giao,Bộ Giáo dục và Đào tạo,Bộ Dân tộc và Tôn giáo,Bộ Công Thương,Bắc Ninh,An Giang,Hà Nội,Đồng Nai,Gia Lai,Đồng Tháp,Thành phố Huế,Tuyên Quang,Thanh Hóa,Ninh Bình,Lào Cai,Lạng Sơn
103 | Xây dựng, ban hành hoặc cập nhật kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị | Thông báo số 14-TB/TGV ngày 21/4/2025 | Các bộ, ngành, địa phương | 15/5/2025 | Đang tiến hành quá hạn (40/48) | Tuyên Quang,Thành phố Huế,Đồng Tháp,Cao Bằng,Bộ Y tế,Bộ Nông nghiệp và Môi trường,Bộ Ngoại giao,Bộ Dân tộc và Tôn giáo
104 | Rà soát, hoàn thiện quy trình thủ tục hành chính đáp ứng điều kiện thực hiện dịch vụ công trực tuyến toàn trình | Thông báo số 14-TB/TGV ngày 21/4/2025 | Các bộ, ngành, địa phương | 30/6/2025 | Đang tiến hành quá hạn (22/48) | Tuyên Quang,Thành phố Huế,Ninh Bình,Lào Cai,Lạng Sơn,Lâm Đồng,Khánh Hòa,Hà Nội,Gia Lai,Đồng Tháp,Đồng Nai,Đắk Lắk,Cao Bằng,Cần Thơ,Bộ Y tế,Bộ Xây dựng,Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch,Bộ Tài chính,Bộ Nông nghiệp và Môi trường,Bộ Nội vụ,Bộ Ngoại giao,Bộ Khoa học và Công nghệ,Bộ Giáo dục và Đào tạo,Bộ Dân tộc và Tôn giáo,Bắc Ninh,An Giang
105 | Đăng ký, công bố, công khai và cung cấp tối đa các dịch vụ công trực tuyến toàn trình trên Cổng Dịch vụ công quốc gia để người dân, doanh nghiệp khai thác, sử dụng (gửi Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương để theo dõi, báo cáo Ban Chỉ đạo) | Thông báo số 14-TB/TGV ngày 21/4/2025 | Các bộ, ngành, địa phương | 30/4/2025 | Đang tiến hành quá hạn (30/48) | Đồng Nai,Tuyên Quang,Thành phố Huế,Ninh Bình,Lào Cai,Lạng Sơn,Hà Nội,Cao Bằng,Bộ Y tế,Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch,Bộ Tài chính,Bộ Nông nghiệp và Môi trường,Bộ Ngoại giao,Bộ Giáo dục và Đào tạo,Bộ Dân tộc và Tôn giáo,Bộ Công Thương,Bắc Ninh,An Giang
106 | Văn phòng Chính phủ hướng dẫn, đôn đốc bộ, ngành, địa phương rà soát, công bố danh mục thủ tục hành chính đủ điều kiện thực hiện dịch vụ công trực tuyến toàn trình; hướng dẫn số hoá, tái cấu trúc quy trình, cắt giảm, đơn giản hoá thủ tục hành chính trên cơ sở tái sử dụng thông tin, dữ liệu, giấy tờ đã số hoá trên cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành, kho dữ liệu của cá nhân, tổ chức nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ công trực tuyến, tạo thuận lợi, tiết kiệm chi phí | Thông báo số 15-TB/TGV ngày 28/4/2025 | Văn phòng Trung ương Đảng | 30/6/2025 | Đang tiến hành quá hạn (0/1) | Văn phòng Trung ương Đảng
107 | Bộ, ngành, địa phương công bố danh mục thủ tục hành chính đủ điều kiện thực hiện dịch vụ công trực tuyến toàn trình và không yêu cầu người dân, doanh nghiệp đến cơ quan công quyền làm thủ tục trực tiếp để nâng cao tính thuận tiện, tiết kiệm chi phí đi lại; số hoá, tái cấu trúc quy trình, cắt giảm, đơn giản hoá thủ tục hành chính trên cơ sở tái sử dụng thông tin, dữ liệu, giấy tờ đã số hoá tích hợp trên VNeID, cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành, kho dữ liệu của cá nhân, tổ chức | Thông báo số 15-TB/TGV ngày 28/4/2025 | Đảng ủy các bộ, ngành, địa phương | 30/6/2025 | Đang tiến hành quá hạn (23/48) | Lâm Đồng,Khánh Hòa,Hà Tĩnh,Hà Nội,Gia Lai,Đồng Tháp,Đồng Nai,Bộ Y tế,Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch,Bộ Tài chính,Bộ Nông nghiệp và Môi trường,Bộ Nội vụ,Bộ Khoa học và Công nghệ,Bộ Giáo dục và Đào tạo,Bộ Dân tộc và Tôn giáo,Bộ Công Thương,Bắc Ninh,An Giang,Cao Bằng,Đắk Lắk,Tuyên Quang,Ninh Bình,Nghệ An,Lào Cai,Lạng Sơn
108 | Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính, Thường trực Tổ Giúp việc rà soát việc đăng ký vốn để triển khai các nhiệm vụ khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Báo cáo Thường trực Ban Chỉ đạo trước ngày 25/6/2025 | Thông báo số 31-TB/TGV ngày 18/06/2025 | Bộ Khoa học và Công nghệ | 25/6/2025 | Đang tiến hành quá hạn (0/1) | Bộ Khoa học và Công nghệ
109 | Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ, Thường trực Tổ Giúp việc và các cơ quan liên quan, nghiên cứu, đề xuất cơ chế tài chính đặc thù (tạm cấp, sử dụng ngân sách dự phòng, quỹ tài chính hợp pháp khác…) để tháo gỡ ngay các vướng mắc về vốn cho các nhiệm vụ cấp bách về chuyển đổi số cho hệ thống chính trị. | Thông báo số 31-TB/TGV ngày 18/06/2025 | Bộ Tài chính | 25/6/2025 | Đang tiến hành quá hạn (0/1) | Bộ Tài chính
110 | Giao 05 doanh nghiệp hàng đầu về chuyển đổi số tại Việt Nam nghiên cứu, có báo cáo đề xuất các giải pháp cụ thể, khả thi trên cơ sở năng lực, kinh nghiệm thực tiễn và thế mạnh của từng doanh nghiệp để tham gia vào việc giải quyết các bài toán lớn trong chuyển đổi số (về hạ tầng, nền tảng, dữ liệu, nhân lực, bảo mật…) của hệ thống chính trị, đáp ứng các nhu cầu cấp bách trong thời gian đầu sau khi bộ máy chính trị mới tại địa phương đi vào hoạt động, gửi về Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo trước 17h00 ngày 17/6/2025 để tổng hợp, báo cáo Lãnh đạo Ban Chỉ đạo xem xét, quyết định. | Thông báo số 31-TB/TGV ngày 18/06/2025 | Doanh nghiệp hàng đầu | 17/6/2025 | Đang tiến hành quá hạn (0/5) | VIETTEL,Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam,MOBIFONE,FPT,CMC
111 | Thường trực Tổ Giúp việc chủ trì, phối hợp với Văn phòng Chính phủ, Bộ Công an và các cơ quan liên quan: (1) Rà soát, đánh giá thực trạng việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến của các cơ quan trong hệ thống chính trị; (2) Công bố danh mục về dịch vụ công trực tuyến toàn trình và một phần; (3) Lập danh sách cụ thể dịch vụ công theo các mức độ (toàn trình, một phần) đối với từng bộ, ngành, địa phương và kèm theo lộ trình triển khai thực hiện; (4) Phân tích, làm rõ các điểm nghẽn cốt lõi của chuyển đổi số liên quan đến pháp lý, kinh phí, hạ tầng, vùng lõm sóng, điện năng, nhân lực và đề xuất giải pháp khắc phục triệt để | Thông báo số 31-TB/TGV ngày 18/06/2025 | Tổ Giúp việc | 17/6/2025 | Đang tiến hành quá hạn (0/1) | Tổ giúp việc
III.6 Nhóm VII - VỀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN (5 nhiệm vụ)
112 | Bộ Tài chính nghiên cứu, xây dựng, trình Thủ tướng Chính phủ ban hành bảng danh mục và mã số các đơn vị hành chính Việt Nam phù hợp với phương án sắp xếp tổ chức bộ máy sáp nhập tỉnh, tổ chức chính quyền hai cấp. | Thông báo số 27-TB/TGV ngày 08/6/2025 | Bộ Tài chính | 1/7/2025 | Đang tiến hành quá hạn (0/1) | Bộ Tài chính
113 | Bộ Tư pháp, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Ủy ban nhân dân các địa phương khẩn trương phối hợp hoàn thành số hóa dữ liệu hộ tịch, đất đai, tái sử dụng dữ liệu đã số hóa để thực hiện cắt giảm thành phần hồ sơ theo thẩm quyền. | Thông báo số 27-TB/TGV ngày 08/6/2025 | Bộ Tư pháp, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Ủy ban nhân dân các địa phương | 30/6/2025 | Đang tiến hành quá hạn (15/36) | Cao Bằng,Bộ Nông nghiệp và Môi trường,Bắc Ninh,An Giang,Hưng Yên,Khánh Hòa,Lâm Đồng,Lạng Sơn,Ninh Bình,Phú Thọ,Quảng Ninh,Tây Ninh,Thanh Hóa,Tuyên Quang,Gia Lai,Đồng Tháp,Đồng Nai,Đắk Lắk,Cà Mau,Hà Nội,Hà Tĩnh
114 | Bộ Công an chủ trì, phối hợp với Văn phòng Chính phủ, Bộ Khoa học và Công nghệ, Văn phòng Trung ương Đảng và các bộ, ngành, cơ quan liên quan xây dựng Cẩm nang hướng dẫn tổng thể các nhiệm vụ của đơn vị cấp xã (bao gồm tổ chức Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội), cấp tỉnh và các ban, bộ, ngành Trung ương. Cẩm nang được đăng tải trên ứng dụng VNeID để phục vụ người dân, doanh nghiệp tra cứu, thực hiện và giám sát quá trình thực hiện. Cán bộ, công chức, viên chức và bộ phận hỗ trợ tại các cấp căn cứ vào hướng dẫn trong Cẩm nang để thực hiện theo nguyên tắc “cầm tay chỉ việc” | Thông báo số 33-TB/TGV ngày 27/6/2025 | Bộ Công an | 1/7/2025 | Đang tiến hành quá hạn (0/1) | Bộ Công an
115 | Bộ Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo việc huy động sinh viên các trường đại học tham gia hỗ trợ cán bộ, công chức, viên chức, người dân, doanh nghiệp tại các địa phương trong quá trình thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ công trực tuyến tại các Trung tâm phục vụ hành chính công cấp tỉnh, cấp xã | Thông báo số 33-TB/TGV ngày 27/6/2025 |  | 30/6/2025 | Đang tiến hành quá hạn (0/1) | Bộ Giáo dục và Đào tạo
116 | Văn phòng Chính phủ cùng Bộ Công an bảo đảm Cổng Dịch vụ công quốc gia hoạt động thông suốt, ổn định, đáp ứng yêu cầu sử dụng tăng cao, kịp thời xử lý các vấn đề phát sinh để Cổng chính thức là “một cửa số” duy nhất từ ngày 01/7/2025. | Thông báo số 33-TB/TGV ngày 27/6/2025 | Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Công an, Văn phòng Chính phủ, Ban Cơ yếu Chính phủ và các cơ quan liên | 1/7/2025 | Đang tiến hành quá hạn (0/4) | Ban cơ yếu Chính phủ,Bộ Công an,Bộ Khoa học và Công nghệ,Văn phòng Chính phủ
III.7 Nhóm VIII - VỀ HỢP TÁC QUỐC TẾ (4 nhiệm vụ)
117 | Bộ Ngoại giao chủ trì thực hiện công tác đối ngoại về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, chủ động phối hợp với các cơ quan liên quan đề xuất nội dung tiếp xúc, gặp gỡ các nhà khoa học, chuyên gia người Việt Nam đang định cư ở nước ngoài nhân các chuyến công tác nước ngoài của lãnh đạo Đảng, Nhà nước để tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, cơ chế, chính sách thu hút, trọng dụng nhân tài liên quan đến khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. Báo cáo kết quả thực hiện, gửi Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo trước ngày 28/5/2025 | Thông báo số 25-TB/TGV ngày 24/5/2025 | Bộ Ngoại giao | 28/5/2025 | Đang tiến hành quá hạn (0/1) | Bộ Ngoại giao
118 | (1) Rà soát sửa đổi các quy định thủ tục hành chính tại các văn bản quy phạm pháp luật chuyên ngành; (2) công bố công khai các thủ tục hành chính ngay sau khi sửa đổi; (3) rà soát, phân định thẩm quyền giải quyết thủ tục hành chính để phục vụ mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp | Thông báo số 27-TB/TGV ngày 08/06/2025 | Các Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ | 15/6/2025 | Đang tiến hành quá hạn (14/28) | Đài Truyền hình Việt Nam,Hội đồng đánh giá trữ lượng khoáng sản quốc gia,Bộ Y tế,Ủy ban sông Mê Công Việt Nam,Thanh tra Chính phủ,Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia,Bộ Dân tộc và Tôn giáo,Bộ Giáo dục và Đào tạo,Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia,Ủy ban chỉ đạo quốc gia về thực hiện Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2045,Ủy ban Dân tộc,Bộ Nông nghiệp và Môi trường,Bộ Tài chính,Bộ Ngoại giao
119 | Chủ động nâng cấp, phát triển Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính cấp bộ, cấp tỉnh đáp ứng yêu cầu số hóa, thực hiện thủ tục hành chính không phụ thuộc địa giới hành chính và mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp; phối hợp với Bộ Công an, Văn phòng Chính phủ tích hợp, cung cấp 100% dịch vụ công trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công quốc gia | Thông báo số 27-TB/TGV ngày 08/06/2025 | Các bộ, ngành, địa phương | 20/6/2025 | Đang tiến hành quá hạn (30/48) | An Giang,Bắc Ninh,Bộ Dân tộc và Tôn giáo,Bộ Giáo dục và Đào tạo,Bộ Ngoại giao,Bộ Nông nghiệp và Môi trường,Bộ Tài chính,Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch,Bộ Y tế,Cao Bằng,Hà Nội,Hà Tĩnh,Khánh Hòa,Lâm Đồng,Thanh Hóa,Tuyên Quang,Lạng Sơn,Đồng Nai
120 | Thống nhất với đề xuất của lãnh đạo Bộ Công an về việc bổ sung lãnh đạo Tòa án nhân dân tối cao và Viện kiểm sát nhân dân tối cao và lãnh đạo một số bộ, cơ quan tham gia là thành viên Tổ Giúp việc Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số để kịp thời phối hợp, triển khai các nhiệm vụ tại Kế hoạch số 02-KH/BCĐTW và các nhiệm vụ khác do Ban Chỉ đạo giao. Đề nghị đồng chí Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, đồng chí Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, đồng chí Bộ trưởng các bộ, cơ quan: Y tế, Nội vụ, Tư pháp, Nông nghiệp và Môi trường, Xây dựng, Ngoại giao, Văn phòng Chính phủ cử một đồng chí đại diện lãnh đạo bộ, cơ quan tham gia Tổ Giúp việc Ban Chỉ đạo. Văn bản cử lãnh đạo tham gia Tổ Giúp việc Ban Chỉ đạo Trung ương gửi về Văn phòng Trung ương Đảng - Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo trước ngày 30/6/2025. | Thông báo số 33-TB/TGV ngày 27/6/2025 | đồng chí Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, đồng chí Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, đồng chí Bộ trưởng các bộ, cơ quan: Y tế, Nội vụ, Tư pháp, Nông nghiệp và Môi trường, Xây dựng, Ngoại giao, Văn phòng Chính phủ | 30/6/2025 | Đang tiến hành quá hạn (0/9) | Bộ Nông nghiệp và Môi trường,Văn phòng Chính phủ,Bộ Tư pháp,Bộ Xây dựng,Bộ Y tế,Toà án nhân dân tối cao,Viện kiểm sát nhân dân tối cao,Bộ Ngoại giao,Bộ Nội vụ
IV. NHIỆM VỤ THEO KẾ HOẠCH SỐ 02-KH/TW
IV.1 Nhóm I - Hoàn thiện thể chế và kiến trúc pháp lý (2 nhiệm vụ)
121 | (1) Quy định về thực hiện thủ tục hành chính của đảng trên môi trường điện tử; (2) Kiến trúc chuyển đổi số trong các cơ quan đảng phiên bản 3.0; (3) Quy định về quản lý, sử dụng và bảo vệ mạng thông tin diện rộng của đảng; (4) Quy chế theo dõi, đôn đốc việc thực hiện nhiệm vụ; (5) Quy định và quản lý về sử dụng Sổ tay Đảng viên điện tử. | Kế hoạch 02 | Văn phòng TW Đảng | 30/6/2025 | Đang tiến hành quá hạn (0/1) | Văn phòng Trung ương Đảng
122 | Tập trung hoàn thành việc công bố, công khai thủ tục hành chính theo các Nghị định của Chính phủ đã ban hành về phân cấp, phân quyền, phân định thẩm quyền trong các lĩnh vực quản lý nhà nước khi thực hiện chính quyền địa phương 02 cấp. | Kế hoạch 02 | Các Bộ, cơ quan ngang bộ | 30/6/2025 | Đang tiến hành quá hạn (13/18) | Bộ Ngoại giao,Bộ Nông nghiệp và Môi trường,Bộ Y tế,Ủy ban Dân tộc,Bộ Dân tộc và Tôn giáo
IV.2 Nhóm II - Xây dựng hạ tầng số và các Cơ sở dữ liệu trọng yếu (3 nhiệm vụ)
123 | Kịp thời hỗ trợ hướng dẫn các tỉnh ủy, thành ủy, các bộ, ngành, địa phương trong công tác số hóa hồ sơ tài liệu theo quy định. | Kế hoạch 02 | Các bộ, cơ quan: Công an, Nội vụ, Tài chính, Văn phòng Trung ương Đảng | 30/6/2025 | Đang tiến hành quá hạn (3/4) | Bộ Tài chính
124 | Phối hợp với Bộ Công an để hoàn thiện các CSDL: đất đai, doanh nghiệp, tài chính, hộ tịch… phục vụ cung cấp dịch vụ công trực tuyến toàn trình. | Kế hoạch 02 | Các bộ, cơ quan: Nông nghiệp và Môi trường, Tư pháp và các cơ quan được giao xây dựng các CSDL chuyên ngành | 30/6/2025 | Đang tiến hành quá hạn (1/2) | Bộ Nông nghiệp và Môi trường
125 | (1) Chủ động rà soát, đánh giá hiệu quả việc triển khai Trung tâm điều hành thông minh (IOC) để có phương án khai thác, sử dụng hiệu quả; | Kế hoạch 02 | Các bộ, ngành, địa phương | 30/6/2025 | Đang tiến hành quá hạn (43/48) | Bộ Y tế,Bộ Nông nghiệp và Môi trường,Bộ Ngoại giao,Bộ Dân tộc và Tôn giáo,Bộ Công Thương
IV.3 Nhóm III - Thống nhất nền tảng, ứng dụng phục vụ người dân, doanh nghiệp (3 nhiệm vụ)
126 | Hoàn thành bàn giao hồ sơ, số hóa 100% kết quả giải quyết TTHC còn hiệu lực của chính quyền cấp Huyện để tái sử dụng thông tin, dữ liệu, tạo thuận tiện cho người dân, doanh nghiệp. | Kế hoạch 02 | Địa phương | 30/6/2025 | Đang tiến hành quá hạn (33/34) | Hà Nội
127 | Hỗ trợ các địa phương trong việc nâng cấp, cấu hình, chỉnh sửa các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu để kịp thời phục vụ người dân, doanh nghiệp không bị gián đoạn trong thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ công trực tuyến. Phối hợp hỗ trợ địa phương lựa chọn và chuyển đổi hệ thống thông tin giải quyết TTHC thống nhất. | Kế hoạch 02 | Các tập đoàn, công ty công nghệ | 30/6/2025 | Đang tiến hành quá hạn (3/5) | EVN,FPT
128 | Thực hiện rà soát, khắc phục những hạn chế bất cập để: (1) Cung cấp 25 dịch vụ công trực tuyến toàn trình đã tích hợp trên Cổng Dịch vụ công quốc gia; (2) Cung cấp 982 dịch vụ công trực tuyến với số lượng hồ sơ trung bình phát sinh 10 hồ sơ/năm/tỉnh. | Kế hoạch 02 | Các bộ, ngành, địa phương | 30/6/2025 | Đang tiến hành quá hạn (42/48) | Bộ Y tế,Bộ Tư pháp,Bộ Nông nghiệp và Môi trường,Bộ Ngoại giao,Bộ Dân tộc và Tôn giáo,Bộ Công Thương
I.4 Nhóm IV - Hiện đại hóa phương thức chỉ đạo, điều hành trong hệ thống chính trị (2 nhiệm vụ)
129 | Sơ kết, đánh giá để triển khai thống nhất 04 dịch vụ công trực tuyến của Đảng trên toàn quốc | Kế hoạch 02 | Văn phòng Trung ương Đảng và Thành ủy Hà Nội | 28/6/2025 | Đang tiến hành quá hạn (0/2) | Hà Nội,Văn phòng Trung ương Đảng
130 | Triển khai nhân rộng 04 TTHC trực tuyến của Đảng trong phạm vi toàn quốc. | Kế hoạch 02 | Văn phòng Trung ương Đảng và Thành phố Hà Nội | 1/7/2025 | Đang tiến hành quá hạn (1/2) | Văn phòng Trung ương Đảng
I.5 Nhóm V - Phát triển nguồn lực (nhân lực và tài chính) (2 nhiệm vụ)
131 | Bố trí dự phòng ngân sách nhà nước và các nguồn hợp pháp để đáp ứng đầy đủ nhu cầu cấp bách phát sinh ngoài dự toán cho chuyển đổi số và công nghệ thông tin. | Kế hoạch 02 | Bộ Tài chính và Ủy ban nhân dân các cấp | 25/6/2025 | Đang tiến hành quá hạn (34/35) | Bộ Tài chính
132 | Tập huấn, bồi dưỡng về chuyển đổi số theo hướng thực chiến, tập trung vào kỹ năng vận hành các hệ thống cụ thể và xử lý quy trình nghiệp vụ mới, phân loại đối tượng. | Kế hoạch 02 | Các bộ, ngành, địa phương | 30/6/2025 | Đang tiến hành quá hạn (42/48) | Bộ Dân tộc và Tôn giáo,Bộ Giáo dục và Đào tạo,Bộ Y tế,Bộ Tư pháp,Bộ Nông nghiệp và Môi trường,Bộ Ngoại giao

## TH
TỔNG HỢP SỐ NHIỆM VỤ CHƯA HOÀN THÀNH QUÁ HẠN CỦA CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ (Tính đến hết ngày 03/7/2025)
TT | Cơ quan, đơn vị | SL
1 | Bộ Tài chính | 30
2 | Bộ Khoa học và Công nghệ | 29
3 | Bộ Nông nghiệp và Môi trường | 28
4 | Bộ Y tế | 22
5 | Hà Nội | 21
6 | Tuyên Quang | 21
7 | Bộ Giáo dục và Đào tạo | 20
8 | Bộ Ngoại giao | 20
9 | Đảng ủy Quốc hội | 18
10 | Bộ Dân tộc và Tôn giáo | 17
11 | Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh | 16
12 | Cao Bằng | 15
13 | Đảng ủy Chính phủ | 14
14 | Bắc Ninh | 12
15 | Gia Lai | 11
16 | Lạng Sơn | 11
17 | Văn phòng Trung ương Đảng | 11
18 | Ban Tổ chức Trung ương | 10
19 | Đồng Nai | 10
20 | Ninh Bình | 10
21 | An Giang | 9
22 | Bộ Công Thương | 9
23 | Đồng Tháp | 9
24 | Khánh Hòa | 9
25 | Thành phố Huế | 9
26 | Cà Mau | 8
27 | Đảng ủy Công an Trung ương | 8
28 | Đảng ủy Mặt trận tổ quốc các đoàn thể Trung ương | 8
29 | Lâm Đồng | 8
30 | Lào Cai | 8
31 | Ban Nội chính Trung Ương | 7
32 | Bộ Nội vụ | 7
33 | Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch | 7
34 | Hà Tĩnh | 7
35 | Thanh Hóa | 7
36 | Bộ Xây dựng | 6
37 | Điện Biên | 6
38 | Hải Phòng | 6
39 | Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương | 5
40 | Đắk Lắk | 5
41 | Lai Châu | 5
42 | Ban Chính sách chiến lược Trung ương | 4
43 | Bộ Công an | 4
44 | Bộ Tư pháp | 4
45 | Cần Thơ | 4
46 | Đảng ủy Các cơ quan Đảng Trung ương | 4
47 | Nghệ An | 4
48 | Quảng Trị | 4
49 | Ủy ban Kiểm tra Trung ương | 4
50 | Phú Thọ | 3
51 | Quảng Ninh | 3
52 | Tây Ninh | 3
53 | Thành phố Hồ Chí Minh | 3
54 | Ủy ban Dân tộc | 3
55 | Vĩnh Long | 3
56 | Đà Nẵng | 2
57 | FPT | 2
58 | Thái Nguyên | 2
59 | Thanh tra Chính phủ | 2
60 | Tổ giúp việc | 2
61 | Văn phòng Chính phủ | 2
62 | Ban cơ yếu Chính phủ | 1
63 | Bộ Quốc phòng | 1
64 | CMC | 1
65 | Đài Truyền hình Việt Nam | 1
66 | EVN | 1
67 | Hội đồng đánh giá trữ lượng khoáng sản quốc gia | 1
68 | Hưng Yên | 1
69 | MOBIFONE | 1
70 | Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam | 1
71 | Toà án nhân dân tối cao | 1
72 | Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia | 1
73 | Ủy ban chỉ đạo quốc gia về thực hiện Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2045 | 1
74 | Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia | 1
75 | Ủy ban sông Mê Công Việt Nam | 1
76 | Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam | 1
77 | Viện kiểm sát nhân dân tối cao | 1
78 | VIETTEL | 1